## 图书馆发展运行项目
附件
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 图书馆发展运行项目
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会党校
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 53.9603 | 53.9603 | 53.1509 | 10 | 98.5% | 9.85
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 53.9603 | 53.9603 | 53.1509 | — | 98.5% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全年完成图书馆的基础业务运行，需完成50万册藏书的维护及5000册新书新刊的加工，期间需要开展采编数据加工、期刊报纸装订等图书期刊典藏流程相关业务，以读书月文化活动形式完成“近代红色出版史文献展览”主题展览、“北京文化中心建设成就”主题展览、图书馆文创产品、图书馆宣传手册、图书展选活动及名师大讲堂文化讲座活动。技术保障方面，完成智慧图书馆图书借阅系统全年正常运行，图书馆微信公众号以及党校小程序、ilas图书馆管理系统等服务正常开展。完成2024年“青年学者基本文献研读会”活动，北京市情研究中心举办2024年北京市情论坛。 |  |  |  |  | 完成了图书馆2024全年基础业务运行服务保障工作。完成了2024年度各类文化活动、读书月主题系列活动及青年学者基本文献研读会。北京市情研究中心圆满举办2024年北京市情论坛。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出总金额 | ≤53.9603万元 |  | 53.4315万元 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 图书馆宣传册设计印刷 | =1200本 |  | 1815 | 6 | 6
|  |  | 读书月文化活动数量 | =6种 |  | 9 | 5 | 5
|  |  | 采编数据 | =2500条 |  | 1435 | 7 | 4.02 | 所需下载和编目加工的采编数据量减少，下一步要更合理规划。
|  |  | 技术保障服务数量 | =11种 |  | 12 | 5 | 5
|  |  | 青年学者研读活动 | =16次 |  | 16 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 活动验收合格率 | =100% |  | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 各项工作完成进各项工作完成进度 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足图书馆日常运行维护 | 好 |  | 好 | 7.5 | 7.5
|  |  | 满足图书馆读者阅读需求 | 好 |  | 好 | 7.5 | 7.5
|  |  | 丰富学员、教职员工与研究生精神文化生活 | 好 |  | 好 | 7.5 | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 提升党校青年学者理论思维水平和文化素养 | 好 |  | 好 | 7.5 | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 教职工、学员、研究生对图书馆工作满意度 | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 7 | 支撑材料不充分。
总分： | [6 empty] | 100 | 93.87
注： 1.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 2.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。