## 一分校教学信息化建设
附件
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 一分校教学信息化建设
主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党北京市委员会党校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值（10分） |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  |  | 62.1623 |  | 59.9137 |  | 10 |  | 96% |  | 9.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 62.1623 |  | 59.9137 |  | — |  | 96% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 主要建设目标：通过专用网络线路及设备的接入，为一分校提供更安全更完善的信息化教学办公环境。 | [5 empty] | 通过专用网络线路及设备的接入，已完成为一分校提供更安全更完善的信息化教学办公环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目整体支出（万元） |  |  | ≤60 | 55.16 | 5 |  | 5
|  |  | 采购硬件类费用（万元） |  |  | ≤30 | 30 | 5 |  | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购数量 |  |  | ≥25个 | 25个 | 10 |  | 10
|  |  | 网络建设点位数 |  |  | ≥5 个 | 5个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 系统集成完成率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 系统验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 11月底完成系统 |  |  | ≤12月 | 11月 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统利用率 |  |  | ≥99% | ≥99% | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 系统、设备未来持续使用年限 |  |  | ≥5年 | ≥5年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 8 |  | 支撑材料不充分。
总分： | [7 empty] | 100 |  | 97.6
注： 1.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 2.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。