## 8、科研出版经费
附件
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 科研出版经费
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会党校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 114 | 114 | 114 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 114 | 114 | 114 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》等文件要求，通过资助出版高质量的学术著作，推动我校教研人员学术著作尽早面世，促进优秀成果产出，推进我校学术积累与学术创新，发挥好科研工作的基础作用。 |  |  |  |  | 出版学术著作12部，资助著作17部，基本完成年度目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 项目支出总金额 | ≤114万元 |  | 114万元 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 出版学术著作 | ≥14部 |  | 12部 | 10 | 9 | 部分书稿选题的审核周期较长，导致出版周期延长。下一步通过加强对作者的提醒和督促，尽量加快出版进度。
|  |  | 资助著作 | ≥16部 |  | 17部 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 资助出版学术著作符合《学术著作出版资助管理办法办法》 | =100% |  | =100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 受资助著作正式出版 | ≤12月 |  | 12月 | 7.5 | 7.5
|  |  | 完成出版资助工作 | 2024年12月底前 |  | 2024年12月底前 | 7.5 | 7.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我校教研人员学术著作尽早面世 | 有所促进 |  | 有所促进 | 30 | 29 | 进一步优化出版管理办法，促进受资助著作提升学术水平和学术影响。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 教研人员满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 7 | 支撑材料不充分。
总分： | [6 empty] | 100 | 95
注： 1.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 2.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。